## Feuil1
Planification
[8 empty] | 1er livraison |  |  |  | livraison finale
Date Nom | 2021-08-27 | 2021-09-03 | 2021-09-10 | 2021-09-17 | 2021-09-24 | 2021-10-01 | 2021-10-08 | 2021-10-15 | 2021-11-05 | 2021-11-12 | 2021-11-19 | 2021-11-26 | 2021-12-03
Alexandre | 2021-10-08: Rapport, aide au php avec aurelien, aide html avec mathis; 2021-10-15: écriture du rapport (suite), aide au php avec aurel, aide html avec mathis; 2021-11-05: écriture du rapport (suite); 2021-11-12: suite macro,rapport; 2021-12-03: Présentation
Aurelien | 2021-10-08: Requete php (mise des filtres); 2021-10-15: Faire les tris et les filtres sur le site; 2021-11-05: avancement des filtres en php/SQL/JS; 2021-11-12: avancement des filtres en php/SQL/JS
Mathis | 2021-10-08: Responsive du site; 2021-10-15: responsive du site; 2021-11-05: optimisation du site; 2021-11-12: responsive
Samuel | 2021-10-08: Requetes sql; 2021-10-15: Continuer à récuperer les infos des téléphones (prix sur les 3 derniers mois); 2021-11-05: finir requêtes SQL; 2021-11-12: requete sql